|  | Приложение 1 к приказу № от « » 2015г. |
| --- | --- |
| Принято на заседании Совета по введению ФГОС Протокол № 1 от « » 2015 г | УТВЕРЖДАЮ Директор школы _________ С.И. Фёдорова |

План – график мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в

муниципальном общеобразовательном учреждении «Ильинская средняя общеобразовательная школа»

на 2015-2016 гг.

| №п/п | направления | мероприятия | сроки | формальные показатели | ответственные | отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационное обеспечение введения ФГОС | 1.1 Создание Совета по введению ФГОС ООО и распределение полномочий между его членами | До 10.03.2015г. | Издание приказов | Фёдорова С.И. | Наличие приказов |
|  |  | 1.2 Создание рабочей группы по направлениям и координация их действий | До 10.03.2015г. | Издание приказов | Фёдорова С.И. | Наличие приказов |
|  |  | 1.3 Организация работы с субъектами образовательного процесса | В течение года | Протоколы педсоветов, родительских собраний, классных собраний | Совет по введению ФГОС ООО | Наличие протоколов, информированность участников образовательного процесса |
|  |  | 1.4 Проектирование модели внеурочной деятельности | До 30.06.2015г. | Разработка механизма организации внеурочной деятельности | Совет по введению ФГОС ООО | образования |
|  |  | 1.5 Проектирование основной образовательной программы ООО | До 01.07.2015г. | Изучение структуры образовательной программы ООО, подготовка разделов программы | Совет по введению ФГОС ООО, рабочая группа | Проект образовательной программы ООО |
|  |  | 1.6 Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования. | В течение года | План методической работы ОУ | Полторакова Л.В. | Наличие плана работы |
|  |  | 1.7 Анализ и контроль обеспеченности учебниками и учебными пособиями в соответствии с ФГОС ООО | До 01.08.2015г. | Формирование заявки на приобретение учебников и учебных пособий | Фёдорова С.И. Владимирова Н.В. | Приобретение учебников и учебных пособий |
|  |  | 1.8 Разработка модели договора между родителями и ОУ, закрепляющими права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС | До 01.06.2015г. | Модель договора | Полторакова Л.В., рабочая группа | Заключение договоров |
| 2. | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | 2.1 Подготовка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | До 30.08.2015г. | Приведение нормативной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Фёдорова С.И., Полторакова Л.В., рабочая группа | Пакет нормативно-правовых актов по введению ФГОС на второй ступени |
|  |  | 2.2 Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО в ОУ | До 15.03.2015г. | Наличие дорожной карты введения ФГОС ООО | Совет по введению ФГОС ООО | Приказ об утверждении и введении в действие плана-графика |
|  |  | 2.3 Разработка основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в соответствии с требованиями ФГОС | До 30.08.2015г. | Наличие программы | Рабочая группа | Приказ об утверждении программы |
|  |  | 2.4 Разработка положения об организации внеурочной деятельности, программы внеурочной деятельности | До 30.08.2015г. | Наличие программ в соответствии с социальным заказом на направления и виды внеурочной деятельности | Башкирова Е.В., педагоги дополнительного образования | Приказ об утверждении программ внеурочной деятельности |
|  |  | 2.5 Внесение изменений и дополнений в ВШК по вопросу введения ФГОС ООО | До 30.08.2015г. | План ВШК | Фёдорова С.И., Полторакова Л.В. | Наличие плана ВШК |
|  |  | 2.6 Обновление должностных инструкций | До 30.08.2015г. |  | Фёдорова С.И., рабочая группа | Приказ об утверждении и введении в действие |
| 3. | Финансово-экономическое обеспечение | 3.1 Внесение изменений в локальные акты. регламентирующие установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | до 01.09.2015г. | Издание приказов | Фёдорова С.И. Совет школы | Приказ об изменениях |
| 4. | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1 Организация внутришкольного повышения квалификации | В течение года | План семинаров, мастер-классы | Полторакова Л.В., руководители ШМО | Материалы семинаров |
|  |  | 4.2 Участие в проблемных курсах (семинарах) по вопросам введения ФГОС основного общего образования - для руководителей образовательного учреждения - для руководителей предметных методических объединений - для учителей 5-х классов | 2015-2016г.г. | Повышение квалификации педагогов | Фёдорова С.И., Полторакова Л.В. | Наличие сертификатов |
|  |  | 4.3 Анализ укомплектованности учреждения педагогическими кадрами, уровня их квалификации и готовности к введению ФГОС ООО | Ежегодно | Размещение информации на сайте учреждения | Фёдорова С.И., Полторакова Л.В. | Мониторинг |
|  |  | 4.4 Инструктивно-методические совещания : «Организация деятельности по внедрению ФГОС ООО» | В течение года | Получение знаний | Полторакова Л.В. | Протоколы |
|  |  | 4.5 Семинар-совещание для педагогов школы «Деятельностный подход в обучении и воспитании в рамках введения ФГОС ООО» | Март 2015г. | Обмен опытом работы | Полторакова Л.В. | Обобщение опыта |
| 5. | Создание информационного обеспечения введения ФГОС | 5.1 Проведение собрания родителей будущих пятиклассников «Особенности обучения по новому ФГОС ООО» | Май 2015г. | Знание родителями основных положений ФГОС | Фёдорова С.И., Полторакова Л.В. | Протокол собрания |
|  |  | 5.2 Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования Анкетирование родителей обучающихся 5 класса | ежеквартально | Подготовка материалов (анкеты, вопросники) | Совет школы | Отчет о работе |
|  |  | 5.3 Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО | До 01.07.2016г. | Публичный отчет ОУ | Фёдорова С.И., рабочая группа | Размещение материалов в печати или на сайте ОУ |
| 6. | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | 6.1 Анализ объектов инфраструктуры учреждения, их оснащение | До 30.06.2015г. | Подготовка заявок на приобретение, ремонт | Совет по введению ФГОС ООО |  |