ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Ильинская средняя общеобразовательная школа»

Высокая доля обучающихся

с рисками учебной неуспешности

| Авторы программы: | Фёдорова Светлана Ивановна – директор, МБОУ «Ильинская СОШ»; Виноградова Вера Анатольевна – заместитель директора по учебно- воспитательной работе, МБОУ «Ильинская СОШ»; Башкирова Елена Владимировна – заместитель директора по воспитательной работе, МБОУ «Ильинская СОШ»; Жулейкина Ирина Валерьевна - учитель истории, МБОУ «Ильинская СОШ» |
| --- | --- |

п.Ильино

2024

ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Ильинская средняя общеобразовательная школа»

Высокая доля обучающихся

с рисками учебной неуспешности

СОДЕРЖАНИЕ

| - Цель и задачи реализации программы - Целевые показатели - Методы сбора и обработки информации - Сроки реализации программы - Меры/мероприятия по достижению цели и задач - Ожидаемые конечные результаты реализации Программы - Исполнители - Приложение. «Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер | 4 4 5 5 5 6 6 7 |
| --- | --- |

- Цель и задачи реализации программы

Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2024- 2025 учебного года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности.

Задачи:

- Обеспечение к 01.09.2024 индивидуального подхода в обучении обучающихся с трудностями в обучении через индивидуальные образовательные маршруты, дополнительное образование, внеурочную деятельность.

- Создание к 01.09.2024 в образовательной организации условий для психолого – педагогического сопровождения обучающихся с трудностями в обучении,

повышение квалификации педагогов.

- Диагностика и развитие навыков осмысленного чтения во 2-8 классах с 01.09.2024в рамках реализации программ внеурочной деятельности.

- Целевые показатели

Целевые показатели Программы антирисковых мер:

| Показатель | Единица измерения | 2023-2024 | 2024-2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) доля обучающихся с трудностями в обучении | %/чел. | 23/10 |  |
| 2) доля обучающихся, которым учителя рекомендуют дополнительные занятия с целью ликвидации отставания от учебной программы | %/чел. | 19/8 |  |
| 3) наличие индивидуальных образовательных маршрутов | да/нет | да | да |
| 4) доля обучающихся, охваченных индивидуальными образовательными маршрутами | % | 10 |  |
| 5) наличие дополнительных занятий для обучающихся с трудностями в обучении | да/нет | да |  |
| 6) охват психологического сопровождения обучающихся с трудностями в обучении | %/чел. | 23/10 |  |
| 7) обучение на КПК по вопросам организации психолого – педагогического сопровождения обучающихся с трудностями в обучении: |  |  |  |

| - учителей – предметников | чел. |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8) диагностика и развитие навыков осмысленного чтения во 2-8 классах, охват | %/чел. | 23/10 |  |
| 9) количество обучающихся с трудностями в обучении, демонстрирующих положительную динамику в освоении основной образовательной программы | %/чел. | 23/10 |  |
| 10) количество (доля) обучающихся с трудностями в обучении, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию/получивших аттестат об освоении основного общего образования | %/чел. | 50/2 |  |
| 11) доля обучающихся, охваченных наставничеством | %/чел. | 23/10 |  |

- Методы сбора и обработки информации

- Разработка концепции программы.

- Сбор информации, анализ.

- Обработка данных.

- Подготовка итоговой аналитической записки (отчета).

4.  Сроки реализации программы

- Первый этап (сроки) – аналитико-диагностический – март – апрель 2024года.

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка и утверждение программы

- Второй этап (сроки) – внедренческий – апрель – сентябрь 2024 года.

Цель: реализация программы

- Третий этап (сроки) – этап промежуточного контроля и коррекции сентябрь 2024года. Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и экспертная оценка информационного обеспечения образовательной деятельности.

- Четвертый этап (сроки) – Этап полной реализации и планирования новой программы – 2025 год.

- Меры/мероприятия по достижению цели и задач

| Фактор риска | Меры и мероприятия |
| --- | --- |
| Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | - Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов по работе с обучающимися с трудностями в обучении. - Диагностика и развитие навыков осмысленного чтения. |

|  | - Организация наставничества как инструмента поддержки обучающихся с трудностями в обучении. - Обеспечение психолого - педагогической поддержки обучающихся с трудностями в обучении. - Реализация дополнительных образовательных программ. |
| --- | --- |

- Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

- С 01.09.2024 обеспечивается индивидуальный подход в обучении обучающихся с трудностями в обучении.

- 23% обучающихся охвачены индивидуальными образовательными маршрутами.

- 36 обучающихся (86%) задействованы в программах внеурочной деятельности по диагностике и развитию навыков осмысленного чтения (2-8 классы).

- К 01.09.2024 - создание в образовательной организации условий для психолого – педагогического сопровождения обучающихся с трудностями в обучении.

- 5 учителей – предметников обучены на КПК по вопросам организации психолого – педагогического сопровождения обучающихся с трудностями в обучении.

- Доля обучающихся, охваченных наставничеством, составит  10 человек (23%).

- Количество (доля) обучающихся с трудностями в обучении, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию/получивших аттестат об освоении основного общего образования, составит в 2024году  1 человека (50% от учащихся 9 классов).

- Количество обучающихся с трудностями в обучении, демонстрирующих положительную динамику в освоении основной образовательной программы, составит в 2024 году 10 человек (23%).

- Исполнители

| Фактор риска | Лица, ответственные за достижение результатов |
| --- | --- |
| Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | Фёдорова Светлана Ивановна – директор, МБОУ «Ильинская СОШ»; Виноградова Вера Анатольевна – заместитель директора по учебно- воспитательной работе, МБОУ «Ильинская СОШ»; Башкирова Елена Владимировна – заместитель директора по воспитательной работе, МБОУ «Ильинская СОШ»; Жулейкина Ирина Валерьевна - учитель истории, МБОУ «Ильинская СОШ» |

- Приложение. «Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Обеспечение к 01.09.2024 индивидуального подхода в обучении обучающихся с трудностями в обучении через индивидуальные образовательные маршруты, дополнительное образование, внеурочную деятельность. | Работа рабочих групп по разработке индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с трудностями в обучении | Май – июнь, 2024 | Виноградова Вера Анатольевна – заместитель директора по учебно- воспитательной работе, МБОУ «Ильинская СОШ»; Башкирова Елена Владимировна – заместитель директора по воспитательной работе, МБОУ «Ильинская СОШ»; | Учителя – предметники, родители обучающихся |
|  | Реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с трудностями в обучении | Сентябрь, 2024, 2025 | Виноградова Вера Анатольевна – заместитель директора по учебно- воспитательной работе, МБОУ «Ильинская СОШ»; Башкирова Елена Владимировна – заместитель директора по воспитательной работе, МБОУ «Ильинская СОШ»; | Учителя – предметники, родители обучающихся, обучающиеся с трудностями в обучении |
|  | Реализация программ дополнительного образования, внеурочной деятельности обучающихся с трудностями в обучении | Сентябрь, 2024, 2025 | Виноградова Вера Анатольевна – заместитель директора по учебно- воспитательной работе, МБОУ «Ильинская СОШ»; Башкирова Елена Владимировна – заместитель директора по воспитательной работе, МБОУ «Ильинская СОШ»; | Учителя – предметники, родители обучающихся, обучающиеся с трудностями в обучении |
| 2) Создание к 01.09.2024 в образовательной организации условий для психолого-педагогического сопровождения обучающихся с трудностями в обучении; повышение квалификации педагогов | Закрепление наставников за обучающимися с трудностями в обучении | Апрель – август, 2024 | Виноградова Вера Анатольевна – заместитель директора по учебно- воспитательной работе, МБОУ «Ильинская СОШ»; Башкирова Елена Владимировна – заместитель директора по воспитательной работе, МБОУ «Ильинская СОШ»; | Сотрудники ОО, учителя – предметники, социальные партнеры, родители обучающихся, обучающиеся с трудностями в обучении |
|  | Реализация наставничества как инструмента поддержки обучающихся с трудностями в обучении | Сентябрь, 2024, 2025 | Виноградова Вера Анатольевна – заместитель директора по учебно- воспитательной работе, МБОУ «Ильинская СОШ»; Башкирова Елена Владимировна – заместитель директора по воспитательной работе, МБОУ «Ильинская СОШ»; учителя-предметники | Сотрудники ОО, учителя – предметники, социальные партнеры, родители обучающихся, обучающиеся с трудностями в обучении |
|  | Психологическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении | В течение учебного года, 2024, 2024 | Виноградова Вера Анатольевна – заместитель директора по учебно- воспитательной работе, МБОУ «Ильинская СОШ»; Башкирова Елена Владимировна – заместитель директора по воспитательной работе, МБОУ «Ильинская СОШ»; учителя-предметники | Родители обучающихся, обучающиеся с трудностями в обучении |
|  | Педагогическое сопровождение обучающихся с трудностями в обучении | 2124, 2025 | Виноградова Вера Анатольевна – заместитель директора по учебно- воспитательной работе, МБОУ «Ильинская СОШ»; Башкирова Елена Владимировна – заместитель директора по воспитательной работе, МБОУ «Ильинская СОШ»; учителя-предметники | Учителя - предметники, родители обучающихся, обучающиеся с трудностями в обучении |
|  | Внесение изменений в Критерии эффективности деятельности педагогического работника | Август, 2024 | Виноградова Вера Анатольевна – заместитель директора по учебно- воспитательной работе, МБОУ «Ильинская СОШ»; Башкирова Елена Владимировна – заместитель директора по воспитательной работе, МБОУ «Ильинская СОШ»; | Сотрудники ОО, Первичная профсоюзная организация |

| 3) Диагностика и развитие навыков осмысленного чтения во 2-8 классах с 01.09.2024 в рамках реализации программ внеурочной деятельности. | Работа рабочих групп по разработке программ внеурочной деятельности по диагностике и развитию навыков осмысленного чтения (2-8 классы) | Май – июнь, 2024 |  | Учителя – предметники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реализация программ внеурочной деятельности по диагностике и развитию навыков осмысленного чтения во 2-8 классах у обучающихся с трудностями в обучении | Сентябрь, 2024, 2025 |  | Учителя – предметники, родители обучающихся, обучающиеся с трудностями в обучении |